## componente 1
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | SEGUIMIENTO
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción actualizada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 31 de Mayo de 2018 | En tramite
| 1.2 | Socialización de la politica de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción socializada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2018 | En tramite
| 1.3 | Publicar la política de riesgos de corrupción | Política de riesgos de corrupción publicada | Control Interno, Secretaría de Planeación | 31 de Julio de 2018 | En tramite
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar 3 mesas de trabajo con dependencias para identificar riesgos | Riesgos de corrupción identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Mayo de 2018 | En tramite
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con los grupos de valor | Mapa de riesgos de corrupción socializado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Junio de 2018 | En tramite
| 2.3 | Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción publicado | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Julio de 2018 | En tramite
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente | Control Interno, Secretaría de Planeación | 30 de Agosto de 2018 | En tramite
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos evaluados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.2 | Garantizar cumplimiento del mapa de riesgos | Controles eficaces y eficientes | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.3 | Identificar riesgos emergentes | Riesgos de corrupción emergentes identificados | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.4 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción ajustado | Control Interno, Secretaría de Planeación | Permanente | En tramite
| 4.5 | Monitorear Trimestralmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Reporte de monitoreo Trimestral | Control Interno, Secretaría de Planeación | trimestral | En tramite

## componente 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - ABRIL DE 2018
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Publicar, difundir y mantener actualizada información de las gestiones realizadas por la administración Distrital | Resultados de la gestión publicados en Pagina WEB y redes sociales | Oficina de Prensa | Mensual | La pagina web de la entidad cuenta con el link "sala de prensa" en que se publica informaciópn de la gestión de la entidad
| 1.2 | Actualizar link Transparencia y Rendición de Cuentas de la Pagina web de la alcaldia Distrital | Información actualizada en la página web | TIC´S | Mensual | Se tiene el link "transparencia" que da cumplimiento a la ley 1712 y se actualiza constantemente
| 1.3 | Publicar informes Periodicos | 3 informes de seguimiento al Plan Anticorrupción 4 informes pormenorizado de Control Interno 2 Seguimientos a las PQRSD 1 Informe de Auditoria Interna 1 Informe de Control Interno Contable | TIC´S Control Interno | Bimestral | La Oficina de Control Interno realizó y publicó en web los informes que son de su competencia
| 1.4 | Realizar Audiencia pública de avance de obras | Informar a la ciudadania el estado de avance de cada obra que se desarrolla en el distrito, | Despacho del Alcalde | Mensual | Se han desarrollado hasta la fecha, 12 audiencias de avances de obra
| 1.5 | Realizar un Video Institucional de la Gestión Realizada en el año 2018 | 1 Video Institucional Realizado | Oficina de Prensa | 31 de Diciembre del 2018 | Se tiene en el link de sala de prensa acceso a los videos institucionales de la entidad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Disponer vallas de conteo regresivo de las entrega de las obras | Disponer de una valla por cada obra de infraestructura que se realice en el distrito | Gerencia de proyectos de Infraestructura | Mensual | En las obras de insfraestructura que adelanta el distrito se requiere a cada contratista la instalacion de vallas informativas y de conteo regresivo de enrega
| 2.2 | Mantener Dialogo permanente con el Consejo Territorial de Planeación |  | Secretaría de Planeación | Mensual | Actividades frecuentes realizadas por la Secretaria de Planeacion
| 2.3 | Realizar la Rendicion de Cuentas del periodo 2017 | 1 Evento Público | Secretaría de Planeación | 31 de Marzo del 2018 | El 3 de abirl de 2018 se realizó audiencia publica de rendición de cuentas de la vigencia 2017
| 2.4 | Respuesta de Solicitudes de información que realicen los ciudadanos por redes sociales |  | TIC´S | Mensual | La alcaldia mantiene permanten contacto con los ususarios a travpes de las redes sociales institucionales
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Poner encuesta sobre que quieren los ciudadanos que se profundice en la rendición de cuentas | Link creado | TIC´S | 31 de Diciembre del 2018 | https://twitter.com/mrafael70/status/977295306634285056?s=19 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2142159579345572&id=1683544555207079 Mediante el uso de redes sociales se realizó encuesta para identificar tematicas de interes de la ciudadania para la planificación de la audicencia de rendición de cuentas
| 3.2 | Mesa Previa a la Rendición de Cuentas con el Consejo Territorial de Planeación. | Mesa de trabajo realizada | Secretaría de Planeación | 31 de Marzo del 2018 | Actividades frecuentes realizadas por la Secretaria de Planeacion
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Aplicar el día de la rendición de cuentas una encuesta sobre el proceso | 1 encuesta aplicada | TIC´S | 31 de Marzo del 2018 | La oficina de atencion al ciudadano aplicó 40 encuestas de retroalimentación de la audicneica de rendición de cuentas
| 4.2 | Evaluar el cumplimiento de los compromisos de la publicación de la información. | 1 encuesta aplicada | Agenda Estrategica del Alcalde | Mensual | Activaides frecuentes realizadas por la Oficina de Atención al Ciudadano

## componente 2
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
| Nombre de la entidad | ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
| Sector Administrativo |  |  |  |  | Orden
| Departamento: | MAGDALENA |  |  |  | Año Vigencia: | 2018
| Municipio: | SANTA MARTA
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN | SITUACIÓN ACTUAL | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - ABRIL DE 2018
1 | Realizar el Manual de Tramites y servicios del Distrito de Santa Marta | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No hay un manual de tramites y servicios creados. | Realizar conjunto a todas las dependencias de la Alcaldía Distrital un manual de Tramites y servicios con el fin de tener todos los tramites y servicios identificados para poder brindar estrategias de racionalización al ciudadano. | Tener claridad sobre el paso a paso de los tramites y servicios y donde dirigirse. | Secretaría General | 2018-02-01 | 2018-06-30 | se han realizado de 78 tramites a traves de una hoja de vida de tramites por dependencias, lo cual ha servido para subir informacion por pagina web, esto se puede constatar en la atencion al ciudadano de esta entidad.
2 | inventario de trámites propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) | Normativa | Eliminación o reducción de requisitos | No se han identificado los tramites que deben estar publicados en la plataforma SUIT | Identificar los Tramites que debemos cumplir como Categoria 1 en la plataforma SUIT | Que puedan tener una plataforma donde puedan consultar los paso a paso de los tramites que se encuentran en el SUIT | TICS | 2018-02-01 | 2018-06-30 | se detectó los los tramites que deben realizarse la categoria 1 del SUIT
3 | Racionalización de 30Tramites | Normativa, Administrativa o Tecnologica | según el diagnostico realizado a los tramites | al no haber un inventario de tramites no hay una politica de racionalización de tramites | realizar a los 15 tramites identificados acciones efectivas que permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización | los ciudadanos podran realizar pagos y enviar documentos para poder expedir los tramites. | TICS | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Actividad en proceso
4 | Nuevo Portal WEB o Link de tramites | Tecnologicas | Portal Actualizado | No hay un Link o una pagina web donde los usuarios puedan consultar todos los tramites | Crear una Pagina Web o un link dentro de la pagina de la alcaldía Distrital donde los ciudadanos puedan encontrar todos los tramites en un solo lugar. | Ahorro de tiempo, dinero y documentos al momento de solicitar un tramite | TICS | 2018-03-01 | 2018-07-31 | La pagina web de la entidad tiene portal de tamis y servicios http://www.santamarta.gov.co/tramites-y-servicios

## componente 4
Componente 4: Servicio al Ciudadano
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - ABRIL DE 2018
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Puesta en funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados para la atención ciudadano (Centros de referenciación de oferta social y emprendimiento del Distrito) | 16 Centros de Servicios integrados para la atención al ciudadano en funcionamiento | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | 28 de febrero de 2018 | a la fecha hay 14 centros de referenciacion en funcionamiento y se encuentran a la espera por parte de la gerencia de infraestructura los centros de referenciacion del boulevar del rio y maria cecilia.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 |  | Plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Junio de 2018 | se encuentra disponible en la pagina web de la alcaldia
| 2.2 | Crear Aplicación para equipos moviles de PQRSD | Aplicación de PQRSD del Distrito de Santa Marta Creada | TIC´S | 30 de Septiembre de 2018 | se encuentra a disposicion de los ciudadanos en el portal wed de la alcaldia
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente | Se encuentra en funcionamiento el chat virtual y el sistema PQRSD por la pagina web.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Crear plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta | Plataforma de Chat del Distrito de Santa Marta creada | TIC´S | 30 de Junio de 2018 | se encuentra a disposicion de los ciudadanos en el portal web de la alcaldia
| 2.2 | Crear aplicación para equipos moviles de PQRSD | Aplicación a equipos moviles de PQRSD del Distrito de Santa Marta. | TIC´S | 30 de Septiembre de 2018 | se realizo y se puede constatar ingresando desde un movil a la pagina web de la alcaldia
| 2.3 | Atender las peticiones realizadas por los ciudadanos a través de plataformas digitales | Atención de numero de peticiones realizadas | Todas las Dependencias | Permanente | Se encuentra en funcionamiento el chat virtual y el sistema PQRSD por la pagina wed.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Aplicar, analizar y retroalimentar encuestas de calidad del servicio. | Informe Trimetral de encuestas aplicadas | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Semestral | se esta realizando encuesta y se da prorroga has el 28 de octubre del presente año.
| 5.2 | Realizar actividades de acompañamiento, gestion y control del ciudadano a traves del programa Alcaldia en la calle | Actividad mensual del programa Alcaldía en la Calle | Secretaría General Oficina de Atención al Ciudadano | Mensual | si cumple y se puede verificar en atencion al ciudadano.
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## componente 5
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - ABRIL DE 2018
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar diagnostico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente. | Diagnóstico realizado | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2018 | Se encuentra actulizada en la pagina web de la alcaldia
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia frente a la normativa vigente. | Enlace de transparencia actualizada | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | Permanente | Se encuentra actulizada en la pagina web de la alcaldia
| 1.3 | Identificar información del Distrito de Santa Marta adicional a la publicada en enlace de transparencia para que sea publicada. | Consulta a grupos de valor para identificar información adicional de interés susceptible de publicación | Control Interno, TIC´S y Secretaría General | 30 de junio de 2018 | Se encuentra actulizada en la pagina web de la alcaldia
| 1.4 | Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP (Sistema de Informacion y Gestion del Empleo Publico) | 100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP | Recursos Humanos - Secretaría General | Permanente | si se cumple, en la plataforma del sigep se encunetran todas hojas de vida de los funcionarios y del los contratista.
| 1.5 | Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP (Sistema Electronico de Contratacion Pública). | 100% de los contratos registrados en el SECOP | Contratación | Permanente | si se cumple, el secop se encuntran todos los contratos hechos por la alcaldia y sus contratitas.
| 1.6 | Publicar los contratos en la plataforma SIA (Sistema Integral de Auditorias) de la Contraloria | 100% de los contratos registrados en plataforma SIA Contraloria | Contratación | Permanente | si se cumple, se logra constastar que cada vez que hay una cuenta de cobro esta la documentacion necesaria.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Mejorar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC (Ministerio de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones). | Formulario implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2018 | si se esta cumpliendo, y se puede constatar en el siguiente link http://www.santamarta.gov.co/pqrsd
| 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias ) ajustados a la normativa vigente. | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2018 | se esta realizando el analisis estadistico y para esto piden una prorroga hasta el dia 28 de septiembre
| 2.4 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública, incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante, si no está de acuerdo con la respuesta. | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | TIC´S y Atención al ciudadano - Secretaría General | 30 de junio de 2017 | se encuentran revisando informacion para realizar el formato.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Poner en practica las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación, | TRD actualizadas | Secretaría General | Junio 30 de 2018 | Se encuentras aprobadas las TRS y su aplicación se desarrolla con asesoria de la oficina de gestion documental
| 3.2 | Revisar y actualizar el registro de activos de información | 1 registro de activos de información actualizado | Secretaría General | 30 de junio de 2018
| 3.3 | Actualizar el inventario de información teniendo en cuenta los requerimientos de la matriz GEL | Inventario de información actualizado | TIC´S | Septiembre 30 de 2018
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 4.1 | Aplicar un sistema de seguimiento a la gestión documental, para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado. | Sistema de seguimiento a la gestión Documental aplicado. | Secretaría General | Diciembre 31 de 2018 | Se desarrolló proyecto de gestión documental que incluyó la oprganizacion, depuración y transferencia documental. En la actualidad se desarrollan prubeas del software documental para su puesta en marcha